## Sayfa1
Ara Raporun teslim edilmesi
Dış Ticaret Stratejisi ve Eylem Planı
| ANKET TASARIMI, ONAYI, PİLOT UYGULAMA ve ANALİZİ | ANKET UYGULAMASI ve ANALİZİ
| Mevcut Durum Analizi (veri derlenmesi, literatür taraması,medya taraması ) | 1. SAHA ÇALIŞMASI 1. Odak Grup Toplantısı Derinlemesine Mülakatlar | Dış Ticaret Stratejisi ve Eylem Planı Analiz Çalışmaları | 2. SAHA ÇALIŞMASI 2. Odak Grup Toplantısı Derinlemesine Mülakatlar | Dış Ticaret Stratejisi ve Eylem Planı Analiz Çalışmaları | Çalıştay Hazırlıklarının Gerçekleştirilmesi | Dış Ticaret Stratejisi ve Eylem Planı Çalıştayı | Eylem Planının Tamamlanması ve Raporun Genel Kontrolü | Nihai Raporun Teslimi
| 45 gün | 30 gün | 45 gün | 30 gün | 30 Gün | 15 gün | 5 gün | 30 gün | 10 gün | 240 gün
İmalat Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı
| ANKET TASARIMI, ONAYI, PİLOT UYGULAMA ve ANALİZİ | ANKET UYGULAMASI ve ANALİZİ
| Mevcut Durum Analizi (veri derlenmesi, literatür taraması,medya taraması ) | 1. SAHA ÇALIŞMASI 1. Odak Grup Toplantısı Derinlemesine Mülakatlar | İmalat Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı Analiz Çalışmaları | 2. SAHA ÇALIŞMASI 2. Odak Grup Toplantısı Derinlemesine Mülakatlar | İmalat Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı Analiz Çalışmaları | Çalıştay Hazırlıklarının Gerçekleştirilmesi | İmalat Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı Çalıştayı | Eylem Planının Tamamlanması ve Raporun Genel Kontrolü | Nihai Raporun Teslimi
| 45 gün | 30 gün | 45 gün | 30 gün | 30 Gün | 15 gün | 5 gün | 30 gün | 10 gün | 240 gün
Bölgesel Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı
| ANKET TASARIMI, ONAYI, PİLOT UYGULAMA ve ANALİZİ | ANKET UYGULAMASI ve ANALİZİ
| Mevcut Durum Analizi (veri derlenmesi, literatür taraması,medya taraması ) | 1. SAHA ÇALIŞMASI 1. Odak Grup Toplantısı Derinlemesine Mülakatlar | Bölgesel Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı Analiz Çalışmaları | 2. SAHA ÇALIŞMASI 2. Odak Grup Toplantısı Derinlemesine Mülakatlar | Bölgesel Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı Analiz Çalışmaları | Çalıştay Hazırlıklarının Gerçekleştirilmesi | Bölgesel Yenilikçilik Stratejisi ve Eylem Planı Çalıştayı | Eylem Planının Tamamlanması ve Raporun Genel Kontrolü | Nihai Raporun Teslimi
| 45 gün | 30 gün | 45 gün | 30 gün | 30 Gün | 15 gün | 5 gün | 30 gün | 10 gün | 240 gün
| Proje Başlangıcı: ……………. | [8 empty] | Proje Bitiş: ………….
Toplam Süre 8 ay 240 takvim günü