T.C.

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI

GÜNEY MARMARA BÖLGESEL

YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Mart 2015

BALIKESİR

# İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	2

A.	GENEL ŞARTLAR	3

B.	ÖZEL ŞARTLAR	3

İşin Amacı, Kapsamı ve Yeri	3

Literatür Çalışması	4

Anahtar Personel	4

Saha Çalışmaları	5

A) Çalıştay, Odak Grup Toplantıları ve Bölgesel Yenilik Platformu	5

B) Anket Çalışması	6

C) Derinlemesine Mülakatlar	7

Koordinasyon, Raporlama ve Ödeme Bilgileri	7

Şekil Şartları	8

C.	EKLER	9

# GENEL ŞARTLAR

Bu Teknik Şartname, (Bundan sonra Şartname olarak anılacaktır) “İdari Şartname ve Sözleşme” ile birlikte yorumlanır ve hükmedilir. Burada açıklık getirilemeyen konular İdari Şartname ve Sözleşmedeki hükümler çerçevesinde değerlendirilir.

Şartname bir bütün olarak değerlendirilmeli, işlerin tamamına uygulanacağı kabul edilmeli ve belirtilen hükümler sadece lafız olarak değil aynı zamanda amaçsal olarak da yorumlanmalıdır.

# ÖZEL ŞARTLAR

Teknik Şartnamede kullanılan kısaltmalar, Sözleşmenin “Tanımlar” maddesinde belirlendiği şekildedir.

## İşin Amacı, Kapsamı ve Yeri

- TR22 Güney Marmara Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağında, Güçlü Ekonomi ve Rekabetçi Sektörler Gelişme ekseni olarak belirlenmiş ve Ar-Ge, Yenilikçilik ve Markalaşmanın Geliştirilmesi öncelik olarak belirlenmiştir.

Bu doğrultuda, öncelikli ve uzmanlaşma potansiyeli bulunan sektörler ile Uluslararası pazarları geniş olan ve Bölgenin rekabet gücü elde edebileceği diğer yüksek teknolojili sektörlerin gelişiminin hızlandırılması için Ar-Ge ve Yenilikçilik kapasitesinin artırılması, markalaşma ve standartlaşmanın sağlanması, sanayi altyapısının geliştirilmesi ve dış piyasalarla olan bağlantının güçlendirilmesi konularına ağırlık verilmesi planlanmaktadır. Çalışma; Balıkesir, Çanakkale ve TR22 Bölgesi ile Türkiye’deki diğer şehir ve bölgelerin yanı sıra yurtdışındaki diğer benzer şehir ve bölgeler ile karşılaştırmalı olarak yapılacaktır.

Ayrıca Bölgenin Ar-Ge potansiyeli ve teknoloji üretebilme yeteneğinin geliştirilmesi, teknoloji düzeyi yüksek doğrudan sermaye yatırımlarının Bölgeye çekilmesi ve KOBİ’lerin marka ve özgün tasarım yaratma ve Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitelerini arttırması hedeflenmektedir.

Dolayısıyla TR22 Bölgesindeki Ar-Ge ve Yenilikçilik potansiyelinin ortaya konulması için Bölgedeki mevcut durumun derinlemesine analizi, ulaşılması amaçlanan hedeflerin katılımcı bir yöntemle paydaşlarla birlikte belirlenip bu hedeflere nasıl ulaşılacağı konusunda yol gösteren stratejilerin ortaya konulması büyük önem arz etmektedir. İş bu şartnamenin konusu olan Güney Marmara Bölgesi Bölgesel Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı bu amaçlara hizmet etmesi için hazırlatılacaktır.

- Ek 1 - Örnek İçindekilerde verilen içerik ve bu içeriğe ulaşmak için gereken literatür çalışması, odak grup toplantıları, anket çalışması, derinlemesine görüşmeler ve çalıştay bu işin kapsamını oluşturmaktadır.

- İşin yapılacağı yer, Güney Marmara Kalkınma Ajansının (Bundan sonra Ajans olarak anılacaktır) sorumluluk alanı içinde yer alan Balıkesir ve Çanakkale illerinden oluşan TR22 Güney Marmara Bölgesi’dir. Yapılacak raporlamalarda her başlığın altında TR22 Bölgesi ile birlikte bu iki il ayrı ayrı incelenecektir.

## Literatür Çalışması

- Yüklenici, çalışmayı yürütürken Ek 3 - Örnek Kaynaklar Listesinde belirtilen çalışmalar gibi kaynakların literatür taramasını yapacak ve uygun görülen kaynakları kullanarak raporun içeriğine yorumlayıcı bir şekilde atıflarla koyacaktır. Asgari olarak bu ve benzeri kaynaklar incelenecek ve çalışmanın literatür araştırması Yüklenici tarafından genişletilecektir.

- Çalışma kapsamında yapılacak araştırmalar doğrultusunda en güncel mevzuat (Uluslararası Anlaşmalar, Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler) dikkate alınmalı ve referans gösterilmelidir.

- Bölgesel, ulusal ve uluslararası veriler, yetkili kurum/kuruluşlardan elde edilen en güncel veriler olmalıdır. Uzun vadeli karşılaştırma gerektiren durumlarda 2000 yılından günümüze veriler kullanılmalıdır. Veri bulunamaması durumunda veri bulunan ilk yıldan itibaren inceleme yapılır. Çalışma boyunca bölgesel, ulusal ve uluslararası veriler gerektiğinde birbirleriyle de kıyaslanmalıdır.

## Anahtar Personel

- Raporunun hazırlanmasında asgari lisans ve en az ikisi yüksek lisans mezunu olmak üzere en az 5 (beş) uzman çalışacak olup bu uzmanlardan biri tüm çalışmayı koordine edecek Rapor Koordinatörü diğeri ise Saha Koordinatörü olacaktır. Proje ekibinde istatistik bölümü mezunu 1 (bir) kişi yer akacaktır.

- Çalışmanın genel koordinasyonu ve raporda ulaşılan sonuçların yorumlanması Rapor Koordinatörünün sorumluluğundadır. Rapor Koordinatörü, İdari Şartnamenin 7.5.2 bölümünde belirtilen şartları sağlamalıdır. Rapor Koordinatörünün Bölgesel yenilik kapsamındaki çalışmalarda tecrübeli olması tercih sebebidir.

- Yüklenici raporun hazırlamasında katkısı bulunacak personelin özgeçmişini, teklifini sunarken Ajansa basılı olarak ve elektronik ortamda teslim edecektir.

- Anahtar personelin tecrübesi Ajans tarafından değerlendirilecektir ve Ajans bu konuda takdir hakkını saklı tutar. Yüklenici, gerekli durumlarda Ajans onayıyla proje ekibinde değişiklik yapabilir. Böyle bir durumda değiştirilmesi önerilen personele denk bir uzmanın özgeçmişi taleple birlikte Ajans onayına sunulur.

- Raporun hazırlamasında katkısı bulunan personelin isimleri, unvanları ve görev yaptıkları kurum/kuruluşun adı raporun iç kapağında yer alacaktır.

- Saha çalışmalarını yürütmek üzere Rapor Koordinatörüne bağlı çalışan bir Saha Koordinatörü görev yapacaktır. Saha Koordinatörü anket ve formların doğru ve eksiksiz şekilde hazırlanması ve uygulanmasından; çalıştay ve odak grup toplantılarının yürütülmesinden sorumludur. Saha Koordinatörü, İdari Şartnamenin 7.5.2 bölümünde belirtilen şartları sağlamalıdır. Saha Koordinatörünün, Bölgesel Yenilik kapsamındaki çalışmalarda tecrübeli olması tercih sebebidir.

- Odak grup toplantıları, derinlemesine mülakatlar ve çalıştay proje ekibi tarafından yürütülecek olup bu çalışmalarda proje ekibi hazır bulunacaktır.

- Yüklenici, teklifi kapsamında İdari Şartnamede belirtilen yeterlilik belgelerinin yanı sıra anahtar personelin görev dağılımının gösterildiği organizasyon şemasını Ajansa sunacaktır.

## Saha Çalışmaları

Saha çalışmaları, çalıştay, odak grup toplantıları ve bölgesel yenilik platformu, yüz yüze anket çalışması ve derinlemesine mülakatlardan oluşacaktır.

## A) Çalıştay, Odak Grup Toplantıları ve Bölgesel Yenilik Platformu

- Yüklenici, birer gün sürecek; 2 (iki) odak grup toplantısı ve 1(bir) çalıştay düzenleyecektir. Çalıştay metodunun belirlenmesi, moderasyon ve çalıştay sonuçlarının değerlendirilmesi Yüklenicinin sorumluluğundadır. Çalıştay ve odak grup toplantılarının mekânı, öğle yemeği ve ikramları Ajans tarafından karşılanacaktır. Buna bağlı olarak Yüklenici, ihtiyaç duyabileceği oturma düzeni, ses sistemi, ekipman, kırtasiye ve benzeri fiziki şartlara yönelik ihtiyaçlarını Ajansa en az 3 (üç) hafta önceden bildirecektir.

- Çalıştayda ve odak grup toplantılarında elde edilecek sonuçlar, Güney Marmara Bölgesel Yenilik Stratejisi ve Eylem Planının ilgili bölümlerini oluşturmak için kullanılacaktır.

- Odak grup toplantılarına ve çalıştaya Ar-Ge ve Yenilikçilik konusunda Bölgedeki önemli paydaşlar davet edilecektir. Bu paydaşlar kamu, özel sektör, üniversite ve STK’lardan seçilmelidir. Davet edilecekleri Yüklenici belirler, Ajansa sunar ve liste karşılıklı görüş alışverişiyle nihai hale getirilir. Odak grup toplantıları ve çalıştay katılımcıları Ajans tarafından davet edilecektir. Odak grup toplantıları ve çalıştayın gündeminin belirlenmesi, moderasyonu, sunumlarım hazırlanması ve gerçekleştirilmesi, çalışmanın son halinin paydaşlara aktarılarak görüşlerinin alınması Yüklenicinin sorumluluğundadır.

- Çalışma kapsamında 	“Bölgesel Yenilik Platformu” oluşturulacaktır. Yüklenici platformun oluşturulması ve yürütülmesinde; platform üyelerinin belirlenmesi, platform hedeflerinin ve yol haritasının ortaya konulmasında Ajansa teknik danışmanlık sağlayacaktır. Platformun sekretaryasını Ajans üstlenecektir.

## B) Anket Çalışması

- Anket çalışması için başta yenilikçilik çalışması yürüten işletmeler olmak üzere, meslek kuruluşları, kamu kurum / kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler gibi yenilikçilikle ilişkili olan paydaşlar ile irtibata geçilerek katılımın geniş tutulması sağlanacaktır. Anket yapılacak kurum / kuruluş ve firmalar Yüklenici tarafından belirlenir ve Ajansın onayına sunulur. Örneklem seçiminde paydaşların sektör, coğrafya, işletme büyüklüğü vb. konularda temsil gücüne önem verilecektir. Çalışma kapsamında en az 150 (yüz elli) Balıkesir, 150 (yüz elli) Çanakkale’de olmak üzere toplamda 300 (üç yüz) anket yapılacaktır.

- Anketler uygulanmadan önce soru formunun taslağı Yüklenici tarafından oluşturulacak; söz konusu taslak Ajans tarafından onaylandıktan sonra asgari 50 (elli) kişilik bir örneklem grubu için anketin pilot uygulamasına geçilecektir. Anket verilerinin geçerliliğinin ve doğruluğunun Güvenilirlik Analizi yapılacak; soru formları, veri girişleri ve analiz sonuçları Ajansa ulaştırılacaktır. Ajans onayının ardından anket uygulamasına geçilecektir.

- Anketlerin örneklem listesi %95 güven aralığında sonuçlar verecek şekilde (maksimum %5’lik hata payında) olacaktır.

- Anketlerin veri girişi ve istatistiki analizi elektronik ortamda (SPSS vb. bir istatistik analiz programı ve Excel formatında) hazırlanacak ve ara raporla birlikte Ajansa teslim edilecektir.

- Anketler, anketörler tarafından yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanacak ve anket uygulanan çalışanlarda anket formundaki ilgili bölüme imza ve/veya kaşe ile anketin tam ve doğru uygulandığına ilişkin beyan alınacaktır. Ajans anket uygulanan kişinin yetkinliğini değerlendirerek gerekli gördüğü durumlarda anketi tekrarlatma hakkını saklı tutar.

- Saha çalışmalarında faydalanılan anketörler en az lise mezunu olmalı ve Türkçeyi iyi derecede kullanmalıdırlar. Ajans, saha çalışmalarında şikâyet alan anketörlerin değiştirilmesini talep edebilir.

- Uygulanan anketler ara raporla beraber Ajansa teslim edilecektir.

- Saha çalışmaları fotoğraflanacak ve elde edilen görsel dokümanların tamamı nihai rapor ile beraber resmi yazı ekinde elektronik ortamda Ajansa sunulacaktır.

## C) Derinlemesine Mülakatlar

- Yüz yüze görüşülen paydaşlar bilimsel yöntemlerle belirlenmeli ve bu paydaşların nasıl belirlendiği raporda açıklanmalıdır. Derinlemesine mülakatlar bizzat Rapor Koordinatörü, Saha Koordinatörü ya da proje ekibinde yer alan ve derinlemesine mülakat tecrübesi olan uzmanlar tarafından gerçekleştirilecektir. Ham verinin kaybolmaması amacıyla mülakatların ses kayıtları Ajansa teslim edilecektir. Ses kaydı dosyaları tarih, ad/soyad, kurum/kuruluş ve unvan şeklinde kaydedilmelidir

Örnek: 30.01.2015-Esra KOCABAŞ-GMKA-Genel Sekreter Vekili

- Örneklem seçimi Yüklenici sorumluluğundadır ve Ajansın onayına sunulması gerekmektedir. Ajans, Yüklenici tarafından ulaştırılan listeyi bir hafta içerisinde inceleyip görüş bildirecektir. Örneklem seçimi, anketlerde anlamlı ve kritik sorular sorulması Rapor Koordinatörü ve Saha Koordinatörünün sorumluluğu altındadır. Görüşmelerin yapılacağı paydaşların listesi ve sorulacak sorular Yüklenici tarafından oluşturulacak ve Ajans tarafından onaylanacaktır. Ajans, Yükleniciden aldığı listeye bir hafta içerisinde cevap verecektir. Çalışma kapsamında en az 60 (altmış) adet derinlemesine mülakat yapılacaktır. Derinlemesine mülakatlarının örneklem seçiminde paydaşların sektör, coğrafya, işletme büyüklüğü vb. konularda temsil gücüne önem verilecektir.

## Koordinasyon, Raporlama ve Ödeme Bilgileri

- İşin koordinasyonu Ajans çalışma birimi Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi (PPKB) marifetiyle yürütülecektir.

- Yüklenici işin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan sorularını, resmi yazı ile olabileceği gibi elektronik ortamda ppkb@gmka.gov.tr adresi üzerinden de sorabilecektir.

- Raporlamalar resmi yazı ekinde işbu Şartname ve Sözleşmede belirtilen çerçevede Ajansa sunulacaktır. Sözleşmede yer alan “Ödeme” bölümüne göre Yükleniciye yapılacak ödemelerde, yapılacak olan bu raporlamalar dikkate alınacaktır. Ödemeler talep edilmesi halinde ön ödeme; ara rapor ödemesi ve nihai rapor ödemesi şeklinde olacaktır.

- Kontrol Teşkilatı tarafından hazırlanacak Ek 4 - Kontrol Raporu, Ara Raporun sunulmasını takiben 15 (on beş) gün, Nihai Raporun sunulmasını takiben 30 (otuz) gün içerisinde düzenlenecektir. Ek 4 – Kontrol Raporunun Yükleniciye ulaştırılmasından itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Yüklenici gerekli görülen revizyonları tamamlayarak raporları Ajansa ulaştıracaktır.

- Muayene ve kabul işlemlerinde, Yüklenici Raporu ile Ek 4 - Kontrol Raporu dikkate alınacaktır.

- Yüklenici sözleşmenin ayrılmaz parçası olan detaylı iş planı ve buna bağlı raporlama tarihlerini Ek 6 – Özet İş Planı ile uyumlu şekilde sözleşme imzalanmasından itibaren 10 (on) gün içinde Ajans onayına sunar. Uygulama sürecinde Ajans gerekli gördüğü hallerde, Yükleniciden iş planını güncellemesini isteyebilir. Ara rapor sözleşme yürürlüğe girmesinden sonra 120 (yüz yirmi) gün; nihai sözleşme yürürlüğe girmesinden sonra 240 (iki yüz kırk) gün içerisinde Ajansa resmi yazı ekinde sunulacaktır.

- Ara Rapor ve Nihai Rapor, ciltlenmiş dijital baskılı bir nüsha olarak ve elektronik ortamda Ajansa sözleşmede belirtilen sürelere uygun olarak teslim edilecektir.  Elektronik ortamda Ajansa sunulan raporlar gerekli durumlarda üzerinde değişiklik ve tadilat yapılmasına açık formatta olmalıdır. Yükleniciden tadilat istenirse, son şekli verilen rapor dijital baskılı bir nüsha olarak ve elektronik ortamda Ajansa teslim edilecektir.

## Şekil Şartları

- Oluşturulacak Rapor metni Ek - 5 Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Biçim ve Yazım Standartlarına bağlı kalınarak yazılacaktır.

- Genel Türkçe dilbilgisi ve noktalama kurallarına dikkat edilecektir.

- Gerçekleştirilen faaliyetler -miş’li geçmiş zamanın hikâyesiyle ifade edilmelidir. Örnek: “görüşülmüştür”,  “yapılmıştır”, vb. Raporun her sayfası “sayfa no/toplam sayfa” şeklinde numaralandırılacaktır.

- Yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde tüm çalışmanın İçindekiler bölümünü Ek 1 – Örnek İçindekiler Tablosundan faydalanarak hazırlayıp Ajansın onayına sunacaktır. Sunulan içindekiler bölümünde karşılıklı mutabakat ile revizyon yapılabilecektir.

- İçindekiler bölümü ile şekil ve tablo listeleri sayfa numaraları ile birlikte verilecektir.

- Literatüre yapılacak atıflar, Ek 5 - Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Biçim ve Yazım Standartlarına bağlı kalınarak yazılacaktır.

# EKLER

Ek 1 - Örnek İçindekiler Tablosu

Ek 2 - Saha Rapor Formu

Ek 3 – Örnek Kaynaklar Listesi

Ek 4 - Kontrol Raporu

Ek 5 - GMKA Genel Biçim ve Yazım Standartları

Ek 6 – Özet İş Planı