## Sayfa1
Ara Raporun teslim edilmesi
Turizm Master Planı
| ANKET TASARIMI, ONAYI, PİLOT UYGULAMA ve ANALİZİ | ANKET UYGULAMASI ve ANALİZİ
| Mevcut Durum Analizi (veri derlenmesi, literatür taraması,medya taraması ) | 1. SAHA ÇALIŞMASI Odak Grup Toplantıları (1. aşama) Derinlemesine Mülakatlar | Turizm Master Planı Analiz Çalışmaları | 2. SAHA ÇALIŞMASI Odak Grup Toplantıları (2. aşama) Derinlemesine Mülakatlar | Turizm Master Planı Analiz Çalışmaları | Çalıştay Hazırlıklarının Gerçekleştirilmesi | Turizm Master Planı Çalıştayı | Master Planının Tamamlanması ve Raporun Genel Kontrolü | Nihai Raporun Teslimi
| 45 gün | 45 gün | 45 gün | 45 gün | 30 Gün | 15 gün | 5 gün | 30 gün | 10 gün | 270 gün
| Proje Başlangıcı: ……………. | [8 empty] | Proje Bitiş: ………….
Toplam Süre: 270 takvim günü